## Lapas1
UAB „Tauragės vandenys“ 2022-2026 m. veiklos ir plėtros planas | [27 empty] | PATVIRTINTA Tauragės rajono savivaldybės mero 2025 m. sausio 30 d. potvarkiu Nr. 4T-7
Eil.Nr. | Gamybinės veiklos padalinys | Turto rūšis | Investicijų suma (tūkst.Eur) | [24 empty] | Investicijos aprašymas
|  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026
|  |  | Iš viso | ES | SAV | B | Iš viso | ES | KITI | SAV | B | Iš viso | ES | KITI | SAV | B | Iš viso | ES | KITI | SAV | B | Iš viso | ES | KITI | SAV | B | Iš viso
1 | Nuotekų surinkimas, nuotekų valymas | "Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Tauragės rajone Mažonų gyvenvietėje" | 1297.83 |  | 644.83 | 653 | 144.56 |  |  | 71.82 | 72.74 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1442.39 | 2015-2016 m. atlikti projektavimo darbai už 17,8 tūkst. Eur, o 2021 m atliktas projekto koregavimas už 25,15 tūkst. Eur. Statybos darbai pradėti 2022 m. Pastatyta 7,623 km nuotekų tinklų, 2 nuotekų siurblinės. Prie nuotekų tinklų prijungta 135 būstai. Siekiant mažinti nuotekų tvarkymo paslaugos kainą, planuojama ieškoti finansavimo šaltinių. Savivaldyės dalis - įstatinio kapitalo didinimas.
2 | Nuotekų valymas | Mažonų gyv. NVĮ (kodas 05.32-APVA-R-014-71-0008) | 0 |  |  |  | 297.4051 | 109.8522 |  | 0 | 187.5528 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 297.4051 | Pastatyti 75 m3/d nuotekų valymo įrenginiai. Siekiant mažinti nuotekų valymo kainą, ieškota papildomų finansavimo šaltinių. Dėl šios priežasties Mažonų nuotekų valymo įrenginiai iškelti iš projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Tauragės rajone Mažonų gyvenvietėje“ į projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ (kodas 05.3.2-APVA-R-014-71-0008), gaunat ES finansavimą.
3 | Nuotekų surinkimas | "Buitinių nuotekų tinklų Vilties g.,Kaimynų g.,Kalno g.,Kęsčių g., ir buitinių nuotekų valyklos Kęsčių k., Tauragės raj. Savivaldybėje statybos darbai" | 0 |  |  |  | 422.08 |  |  | 211.04 | 211.04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 422.08 | Pastatyta 1,604 km buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginiai. Prie nuotekų tinklų prijungta 21 būstas. Darbai pradėti 2022 m. Siekiant mažinti nuotekų tvarkymo paslaugos kainą, planuojama ieškoti finansavimo šaltinių. Savivaldyės dalis - įstatinio kapitalo didinimas.
4 | Paviršinių nuotekų tvarkymas | Projektas Nr.05.1.1-APVA-R-007-71-0001 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste" | 351.35 | 278.43 | 72.92 |  | 116.02 | 81.63 |  | 34.39 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 467.37 | Veterinarijos g. rekonstruota 665,9 m tinklų, kurių diametras d315/250/200 mm. Liepų g. rekonstruota 410,1 m d250/200 mm diametro tinklų. Kovo 11-osios g. rekonstruota 356,7 m - diametras d250/200 mm. Gedimino g. atliktas tinklų kapitalinis remontas: rekonstruota 801,11 m d400/800 mm diametro tinklų; naujų d200 mm paviršinių nuotekų tinklų pastatyta 212,76 m.
5 | Vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas | „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“ 05.3.2-VIPA-T-024-03-0005 | 241.32 | 126.97 |  | 114.35 | 50.37 | 26.5 |  |  | 23.87 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 291.69 | Projektas įgyvendintas Tauragės aglomeracijoje. Į Tauragės aglomeracijos ribas patenka Tauragės miestas ir Norkaičių, Taurų, Butkelių, Dacijonų, Ližių, Papušynės, Grineidžių gyvenvietės. Projekto veiklos įgyvendintos šios aglomeracijos ribose, t.y.: Tauragės mieste (Jaunystės g., J. Tumo-Vaižganto g., Sandėlių g., Paparčių g., Karšuvos g., Malūno skg.), Taurų k. (Alėjos g.), Grineidžių k. (Mokyklos g.), Norkaičių k. (Kaštonų g.) ir Butkelių k. (Topolių g., Putinų g. ir Paparčių g.). Pasirašytos 34 nuotekų tvarkymo paslaugų sutartys ir 7 geriamojo vandens tiekimo sutartys.
6 | Nuotekų valymas | Fotovoltinė saulės šviesos energijos elektrinė | 93.12 | 23.35 |  | 69.77 | 98.87 | 24.79 |  |  | 74.08 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 192.62 | Įrengta 249,64 kW (1283 m²) fotovoltinė saulės šviesos energijos elektrinė Tauragės nuotekų valykloje
7 | Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas | Gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų Tauragės aglomeracijoje, LAAIF-S-8(2022) | 38.47 | 26.93 |  | 11.54 | 71.93 | 49.756 |  |  | 22.174 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 110.4 | Projektas bus įgyvendinamas Tauragės aglomeracijoje. Prie projektu pastatomų naujų vandentiekio tinklų bus prijungta 34 gyventojų, o prie nuotekų tinklų - 78 gyventojai.
8 | Netiesioginė veikla | Mechaninio cecho dirbtuvių ir garažo pastato atnaujinimo darbų pirkimas | 196.395 |  |  | 196.395 | 1.595 |  |  |  | 1.595 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 197.99 | Pastatų remontas, apšiltinimas. Šilumos energijos taupymas.
9 | Nuotekų ir vandentiekio statyba | Gyvenamųjų namų prijungimas prie vandentiekio tinklų, nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba | 23.97 |  |  | 23.97 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.97 | Gyvenamųjų namų prijungimas prie vandentiekio tinklų Slėnio g.19,23,25,27 Batakių k., Topolių g. 60, Butkelių k., ir nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba Mokyklos 2 Batakių k. Maironio skg. Skaudvilės miest.
10 | Vandens pristatymas | Vandentiekio tinklai Šakviečio k. | 32.28 |  | 16.14 | 16.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.28 | Vandentiekio tinklai nuo Mokyklos g. ęsamo gręžinio iki Girupio g. vandentiekio šulinio Šakviečio k.
11 | Vandens pristatymas | Vandentiekio tinklų renovacija | 21.42 |  |  | 21.42 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.42 | Dauglaukio k. Vandentiekio tinklai d32 - 171,3 m, d50 - 459,5 m. , Lomių, Žygaičių gyvenviečių vandens tiekimo tinklų statyba ir nauja statyba
12 | Vandens pristatymas ir nuotekų surinkimas | ,,Gyvenamųjų namų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Tauragės raj. savivaldybėje rangos darbų pirkimas" | 13.988 |  |  | 13.988 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.988 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba pagal gyventojų prašymus Tauragės raj. Yra gauta labai daug gyventojų prašymų pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklus, kadangi iki gyventojų gyvenamųjų valdų jie yra nednuvesti.
13 | Vandens pristatymas | ,,Vandentiekio tinklų mėgėjų sodo teritorijoje Joniškio k. Tauragės r. projektavimo ir statybos darbai“ | 268.724 |  | 134.362 | 134.362 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 268.724 | Vandentiekio tinklų statyba sodininkų bendrijose Joniškės k. Planuojama pastatyti 5,5 km vandentiekio tinklų, prijungti prie vandentiekio tinklų apie 80 būstų.
14 | Vandens pristatymas, nuotekų surinkimas | Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Jūros skg. Tauragės m. | 38.74 |  | 9.685 | 29.055 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 38.74 | Pagal savivaldybės tarybos sprendimą įpareigoti pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Vandentiekio tinklų ilgis apie 310 m, nuotekų tinklų - 310 m.
15 | Vandens pristatymas, nuotekų surinkimas | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jūros sk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.129 | 0 | 9.709 | 9.709 | 9.711 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29.129 | Pagal inžinerinių tinklų statybos darbų sutartį atliktas vandentiekio ir nuotekų tinklų ststyba prie dvibučių gyvenamųjų namų Nr. 8,10,12,14 Jūros skg. Tauragė. Vandentiekio tinklų ilgis 142,42 m., nuotekų tinklų ilgis 123,44 m.
16 | Vandens ruošimas | Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių II ir Puziškės kaimuose Tauragės rajone | 101.38 |  | 59.84 | 41.54 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 101.38 | Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių ir Pužiškės k.. Vanduo neatitinka HN reikalavimų, geležies kiekis viršija 0,2 mg/l. Projektas dalinai finansuojamas iš kaimo plėtros programos.
17 | Vandens padavimas | Artezinio gręžinio Nr. 2 Joniškės k. Tauragės r. | 47.7 |  | 23.85 | 23.85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 47.7 | Artezinių 2 gręžinių įrengimas Joniškės k. sodininkų bendrijoms.
18 | Nuotekų valymas | Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (išplėtimas) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 117.578 |  |  |  | 117.578 | 1900 |  |  | 200 | 1700 | 2300 |  |  | 600 | 1700 | 4317.578 | Parengta galimybių studija siekiant išplėsti Tauragės m. nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginius. Šiuo metu NVĮ vidutiniškai yra perkrauti teršalais apie 70 proc., hidrauliškai perkrauta apie 38 proc. Dumblo apdorojimo įrenginiai taip pat yra perkrauti dumblu, dumblas pilnai neišpūdomas, todėl blogai sausinamas ir nepakankamai išdžiovinamas. Dėl perkrautų įrenginių vietiniu dumblu nėra galimybės priimti dumblą iš kaimyninių savivaldybių (dumblo įrenginiai buvo statyti aptarnauti ir Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės r. sav. dumblą). Rengiamas techninis projektas Tauragės nuotekų valymo įrenginių pajėgumų išplėtimui Nuotekų valymo įrenginių pajėgumų išplėtimas siekiant priimti ir išvalytas vis dar augančius atitekančių nuotekų kiekius iš Tauragės aglomeracijos gyventojų ir verslo sektoriaus. Numatoma visa projekto vertė 6500 tūkst. Eur.
19 | Nuotekų dumlo tvarkymas | Dumblo tvarkymas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35 | 30 | 4 | 0 | 1 | 142 | 121 | 16 |  | 5 | 4706 | 4000 |  | 532 | 174 | 4883 | Tauragės regiono dumblo apdorojimo įrenginių plėtra priimant apdoroti nuotekų dumlą iš Jurbarko, Šilalės, Pagėgių raj. sav. Numatoma visa projekto vertė 12007 tūkst. Eur.
20 | Nuotekų valymas | Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Lomių gyvenvietėje ir nuotekų valyklos rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 300 | 116 |  |  | 184 | 600 | 230 |  |  | 370 | 900 | Valyklos pasenusi technologija, įranga susidėvėjusi. Reikalinga nuotekų valymo technologijos keitimas. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų užterštumo normos turi atitikti nuotekų tvarkymo reglamento (2021-04-01), 29 punkto nuostatos taikomos nuo 2027 m. gruodžio 31 d.
21 | Nuotekų valymas | Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Žygaičių gyvenvietėje ir nuotekų valyklos rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 300 | 116 |  |  | 184 | 900 | 345 |  |  | 555 | 1200
22 | Nuotekų valymas | Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Baltrušaičių gyvenvietėje ir nuotekų valyklos rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 530 | 205 |  |  | 325 | 530
23 | Nuotekų valymas | Tauragės raj. sav. Lauksargių nuotekų tinklų (1,699 km) ir nuotekų valyklos rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 155 |  |  | 245 | 400
24 | Nuotekų valymas | Tauragės raj. sav. Batakių nuotekų tinklų (0,535 km) ir nuotekų valyklos rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 194 |  |  | 306 | 500
25 | Nuotekų valymas | Tauragės raj. sav. Adakavo nuotekų tinklų (0,849) ir nuotekų valyklos rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 260 | 110 |  |  | 150 | 260
26 | Nuotekų valymas | Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Dauglaukio gyvenvietėje | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 450 | 175 |  |  | 275 | 450
27 | Nuotekų valymas | Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Sartininkų gyvenvietėje | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 260 | 110 |  |  | 150 | 260
28 | Nuotekų dumblo tvarkymas | Pūdomo dumblo maišyklės pirkimas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.94 |  |  |  | 6.94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.94 | Dumblo priėmimo sumaišymo rezervuaro dumblo maišyklės keitimas
29 | Nuotekų valymas | Orapūčių pirkimas | 0 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 2.99 |  |  |  | 2.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.89 | Pagramančio ir Batakių nuotekų valyklų orapučių keitimas
30 | Nuotekų valymas | Vejos traktoriuko pirkimas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.02 |  |  |  | 2.02 | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 12.02 | Žolės pjovimui skirta priemonė.
31 | Netiesioginė veikla | Transporto priemonė | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 125 | Planuojama įsigyti 5 automobilius, kurie bus naudojami vandentiekio, nuotekų tinklų, nuotekų valymo, energetikos ir mechaniniuose skyriuose.
32 | Nuotekų surinkimas | Nauji ir renovuoti nuotekų tinklai apie 4 km | 0 |  |  |  | 126 |  |  |  | 126 | 200 |  |  |  | 200 | 328 |  |  | 101.8 | 226.2 | 280 |  |  | 140 | 140 | 934 | Vandentiekio linijos renovacija Eglių g., Taurų k. Kęstučio g. sužiedinimas su Tilžės pl. Rūdijos g., Žygaičių k. Tauragės raj. vandentiekio linijos renovacija. Eglių g. nuotekų tinklų rekonstrukcija. Alėjos g., Taurų k. nuotekų tinklų rekonstrukcija. Stadiono ir Laukų g. tinklų rekonstrukcija. Vytauto g. tinklų įrengimo darbai. Žilvičių g. tinklų rekonstrukcija. Puntuko g., Vydūno g., Kalno g., Šešuvies g., Bildenių k., Tauragės r. įvadų ir išvadų įrengimas. Kranto g. nuotekų tinklų rekonstrukcija.
33 | Nuotekų surinkimas | Projektas "Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų" Nr. LAAIF-AM-FK03-0002 | 0 |  |  |  | 53.98 |  |  |  | 53.98 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 53.98 | Vandentiekio tinklų ilgis 610,24 m. Nuotekų tinkų ilgis 617,89 m. Viso projekto vertė 109,53 tūkst. Eur. Bendrovės dalis iki sklypo ribos 53,98 tūkst. Eur. Kita dalis buvo nurašyta į išlaidas, nes darbai buvo atliekami sklypo riboje: 15,25 tūkst. Eur. Europinė dalis sklypo riboje buvo nurašyta į išlaidas: 40,30 tūkst. Eur.
34 | Nuotekų surinkimas | Nuotekų tinklų statyba (išvadų perjungimas) Kęsčių gyvenvietėje | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | Nuotekų išvadų ir atšakų rekonstrukcijos darbai dėl vamzdyno blogo techninio stovio ir perjungimo prie naujų pastatytų centralizuotų nuotekų tinklų
35 | Vandens tiekimas | Diukerio per Jūros upę rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 52.99 |  |  |  | 52.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 52.99 | Antros linijos rekonstrukcija
36 | Nuotekų surinkimas | NPS Nr. 1 rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 88.52 |  |  |  | 88.52 | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 94.02 | Automatinių grotų įrengimas
37 | Nuotekų surinkimas | NPS Nr. 2 rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  |  | 70 | Automatinių grotų įrengimas, siurbliai
38 | Netiesioginė veikla | Naujo ratinio traktoriaus 130 AG įsigijimas | 0 |  |  |  | 89.01 |  |  |  | 89.01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 89.01
39 | Netiesioginė veikla | Krovininis furgonas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 320 | 0 |  |  |  |  | 320 | Planuojama įsigyti 2 krovininius furgonus vandentiekio tinklų tarnybai ir nuotekų tinklų tarnybai, kurie bus skirti ekskavatoriaus tempimui. Taip pat planuojama įsigyti 8 automobilius skyrių brigadoms važinėtis, kaimų nuotekų valyklų priežiūrai, eksploatacijai, remontui .
40 | Netiesioginė veikla | Elektromobilių pirkimas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37.8 | 8 |  |  | 29.8 | 0 |  |  |  |  | 44 | 4 |  |  | 40 | 81.8 | Administracijai ir abonentinei tarnybai
41 | Netiesioginė veikla | Hidrodinaminė nuotekų tinklų atkimšimo/plovimo mašina | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 175 | 0 |  |  |  |  | 175 | Hidrodinaminė mašina skirta nuotekų tinklų atkimšimui, plovimui.
42 | Netiesioginė veikla | Dirbtuvių ir garažo vidaus remontas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 30 |  |  |  | 30 | 32 | Autotransporto mechaninio cecho dirbtuvių ir garažo pastato buitinių patalpų vidaus remontas,Mechaninių dirbtuvių šildymo sistemos rekonstrukcija
43 | Vandens tiekimas | Vandens skaitiklių ir siurblių darbo laiko automatizuoto duomenų nuskaitymo sistemos įrengimas | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | Kaimų įvadiniai
44 | Bendrosios (adminastricinės) | Fotovoltinė saulės šviesos energijos elektrinė | 0 |  |  |  | 91.96 |  |  |  | 91.96 | 90 |  |  |  | 90 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 181.96 | Elektros energijos gamybai Tauragės vandenvietės 150KW, Skaudvilės vandenvietės 15KW ir NPS-3 4,86KW saulės elektrinių įrengimas.
45 | Bendrosios (adminastricinės) | Administracinio pastato remontas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.96 |  |  |  | 54.96 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.96 | Administracinio pastato gatvės pusės fasado šiltinimas ir langų keitimas, patalpų remontas
46 | Vandens tiekimas | Vandens nutekėjimo paieška ir nuostolių mažinimas, įrangos pirkimas (duomenų kaupikliai ir debitomačiai) | 0 |  |  |  | 9.31 |  |  |  | 9.31 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  |  | 39.31 | Vandens nutekėjimo paieška ir nuostolių mažinimas
47 | Vandens tiekimas | Vandens gerinimo stoties šildymo sistemos rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | Gerinant darbuotojų darbo sąlygas ir mažinant šildymo sąnaudas būtina rekonstruoti seną šildymo sistemą.
48 | Vandens gavyba | Vandens giluminio gręžinio statyba | 0 |  |  |  | 41.02 |  |  |  | 41.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41.02 | Naujo gręžinio statyba Skaudvilės miesto vandenvietėje ir valdymo skydas gręžiniui
49 | Vandens gavyba | Vandens gerinimo įrenginių statyba | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70 | Vandens gerinimo įrenginių statyba Šakviečio vandenvietėje
50 | Vandens gavyba | Vandenviečių tvoros pakeitimas | 0 |  |  |  | 7.07 |  |  |  | 7.07 | 10 |  |  |  | 10 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75 | 167.07 | Tauragės raj. vandenviečių tvorų pakeitimas, užtikrinantis saugumą ir tvarką pagal 2024 m. gruodžio 3 d. LR aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-423 „Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus“.
51 | Vandnes tiekimas, nuotekų surinkimas, nuotekų valymas | Siurbliai | 0 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 7.9 | 52.23 |  |  |  | 52.23 | 42 |  |  |  | 42 | 10 |  |  |  | 10 | 112.13 | Nusidėvėjusių siurblių keitimas, naujų pagal poreikį pirkimas
52 | Netiesioginė veikla | Laboratorinė įranga | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 40 |  |  |  | 40 | 48 | Laboratorinė įranga,įranga nuotekų lab. ISO/IEC 17025 akreditacijai.
53 | Bendrosios (adminastricinės) | Inventorius | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 35 |  |  |  | 35 | 10 |  |  |  | 10 | 65 | Darbo vietų baldai laboratorijai, administracijai, klientų aptarnavimui.
54 | Bendrosios (adminastricinės) | Kompiuterių ir jų priedų, tinklo komponentų bei programinės įrangos pirkimas | 16.9 |  |  | 16.9 | 32.51 |  |  |  | 32.51 | 90 |  |  |  | 90 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 179.41 | Kompiuterių ir jų priedų, tinklo komponentų bei programinės įrangos pirkimas, Įmonės reprezentacinis tinklapis, SCADA kompiuterių atnaujinimas, tinklo įrangos keitimas, duomenų nutekėjimo programinė įranga, privilegijuotų vartotojų valdymo diegimas bei personalo ir buhalterinės programos atnaujinimas.
55 | Netiesioginė veikla | Kuro kolonėlė | 3.75 |  |  | 3.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.75 | Kuro kolonėlė
56 | Vandens tiekimas | Tauragės miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | Vandens kokybės gerinimas.
57 | Bendrosios (adminastricinės) | Administracinio pastato patalpų remontas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 81.97 |  |  |  | 81.97 | 78.03 |  |  |  | 78.03 | 0 |  |  |  |  | 160 | Administracinio pastato patalpų remontas
58 | Netiesioginė veikla | Gamybinių patalpų remontas | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 88 | 88 | Gamybinių patalpų remontas
|  | Iš viso: | 2787.337 | 455.68 | 961.627 | 1370.03 | 1929.6091 | 292.5282 | 9.709 | 326.959 | 1300.4128 | 884.638 | 38 | 4 | 0 | 842.638 | 3891.53 | 353 | 16 | 301.8 | 3220.73 | 11638 | 5528 | 0 | 1272 | 4838 | 21131.1141
[12 empty] | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |  |  |  | 639 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |  |  |  | 639 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |  |  |  | 639
[12 empty] | Savivaldybės lėšos |  |  |  | 0 | Savivaldybės lėšos |  |  |  | 301.8 | Savivaldybės lėšos |  |  |  | 1272
[12 empty] | ES ir kitų fondų dotacijos, subsidijos |  |  |  | 38 | ES ir kitų fondų dotacijos, subsidijos |  |  |  | 353 | ES ir kitų fondų dotacijos, subsidijos |  |  |  | 5528
[12 empty] | Kiti |  |  |  | 4 | Kiti |  |  |  | 16 | Kiti |  |  |  | 0
[12 empty] | Ankstesniais laikotarpiais sukauptos lėšos |  |  |  | 203.64 | Paskolos |  |  |  | 2581.73 | Paskolos |  |  |  | 4199
[12 empty] | Paskolos |  |  |  | 0
[15 empty] | Iš viso | 884.64 |  |  |  | Iš viso | 3891.53 |  |  |  | Iš viso | 11638